Al cambiar este número, se desplazará la vista del diagrama de Gantt.
Introduzca el título del proyecto en la celda B2.
La hoja Información contiene información de uso de la hoja, instrucciones para lectores de pantalla y el autor del libro.
Siga bajando por la columna A para obtener más instrucciones.
Escriba el nombre de la empresa en B4.
Figura una leyenda entre las celdas I4 y AC4. La etiqueta de leyenda está en la celda G4.
Escriba el jefe de proyecto en la celda B5. Escriba la fecha de inicio en la C6 o permita que la fórmula de ejemplo busque el valor de fecha más pequeño de la tabla de datos de Gantt.
Fecha de Inicio de proyecto: la etiqueta está en la celda B6.
Un incremento de desplazamiento en la celda C7.
Los meses para las fechas de la fila 7 se muestran entre las celdas I6 y BL6.
No modifique estas celdas. Se actualizan automáticamente según la fecha de inicio del proyecto en la celda F6.
Las celdas I9 a BL9 contienen el día del mes representado en el bloque de celdas, encima de cada celda de fecha, y se calculan automáticamente.
No modifique estas celdas.

Hay una barra de desplazamiento entre las celdas I8 y BL8.
Para avanzar o retroceder en la escala de tiempo, escriba un valor de 0 o superior en la celda C7.
El valor 0 le lleva al principio del gráfico.
La fila tiene encabezados de la programación del proyecto. Hay información de la programación entre B9 y G9. Las celdas I9 a BL9 tienen la primera letra de los días de la fecha anterior al encabezado.
Los gráficos de escala de tiempo se autogeneran.
Escriba información del proyecto desde la celda B11 hasta la G11.
Escriba la descripción del hito, seleccione una categoría, asigne a alguien a la tarea y escriba el progreso, fecha de inicio y días para que la tarea empiece el gráfico.

Esta fila marca el final de los datos del hito de Gantt. NO escriba nada en esta fila.
Para agregar más elementos, inserte las nuevas filas encima de esta.

Esta es una fila vacía
Al cambiar este número, se desplazará la vista del diagrama de Gantt.
Esta es una fila vacía
Esta fila marca el final de los datos del hito de Gantt. NO escriba nada en esta fila.
Para agregar más elementos, inserte las nuevas filas encima de esta.

Escriba información del proyecto desde la celda B11 hasta la G11.
Escriba la descripción del hito, seleccione una categoría, asigne a alguien a la tarea y escriba el progreso, fecha de inicio y días para que la tarea empiece el gráfico.

La fila tiene encabezados de la programación del proyecto. Hay información de la programación entre B9 y G9. Las celdas I9 a BL9 tienen la primera letra de los días de la fecha anterior al encabezado.
Los gráficos de escala de tiempo se autogeneran.
Hay una barra de desplazamiento entre las celdas I8 y BL8.
Para avanzar o retroceder en la escala de tiempo, escriba un valor de 0 o superior en la celda C7.
El valor 0 le lleva al principio del gráfico.
Las celdas I9 a BL9 contienen el día del mes representado en el bloque de celdas, encima de cada celda de fecha, y se calculan automáticamente.
No modifique estas celdas.

Un incremento de desplazamiento en la celda C7.
Los meses para las fechas de la fila 7 se muestran entre las celdas I6 y BL6.
No modifique estas celdas. Se actualizan automáticamente según la fecha de inicio del proyecto en la celda F6.
Escriba el jefe de proyecto en la celda B5. Escriba la fecha de inicio en la C6 o permita que la fórmula de ejemplo busque el valor de fecha más pequeño de la tabla de datos de Gantt.
Fecha de Inicio de proyecto: la etiqueta está en la celda B6.
Escriba el nombre de la empresa en B4.
Figura una leyenda entre las celdas I4 y AC4. La etiqueta de leyenda está en la celda G4.
Introduzca el título del proyecto en la celda B2.
La hoja Información contiene información de uso de la hoja, instrucciones para lectores de pantalla y el autor del libro.
Siga bajando por la columna A para obtener más instrucciones.
Al cambiar este número, se desplazará la vista del diagrama de Gantt.
Esta es una fila vacía
Esta fila marca el final de los datos del hito de Gantt. NO escriba nada en esta fila.
Para agregar más elementos, inserte las nuevas filas encima de esta.

Escriba información del proyecto desde la celda B11 hasta la G11.
Escriba la descripción del hito, seleccione una categoría, asigne a alguien a la tarea y escriba el progreso, fecha de inicio y días para que la tarea empiece el gráfico.

La fila tiene encabezados de la programación del proyecto. Hay información de la programación entre B9 y G9. Las celdas I9 a BL9 tienen la primera letra de los días de la fecha anterior al encabezado.
Los gráficos de escala de tiempo se autogeneran.
Hay una barra de desplazamiento entre las celdas I8 y BL8.
Para avanzar o retroceder en la escala de tiempo, escriba un valor de 0 o superior en la celda C7.
El valor 0 le lleva al principio del gráfico.
Las celdas I9 a BL9 contienen el día del mes representado en el bloque de celdas, encima de cada celda de fecha, y se calculan automáticamente.
No modifique estas celdas.

Un incremento de desplazamiento en la celda C7.
Los meses para las fechas de la fila 7 se muestran entre las celdas I6 y BL6.
No modifique estas celdas. Se actualizan automáticamente según la fecha de inicio del proyecto en la celda F6.
Escriba el jefe de proyecto en la celda B5. Escriba la fecha de inicio en la C6 o permita que la fórmula de ejemplo busque el valor de fecha más pequeño de la tabla de datos de Gantt.
Fecha de Inicio de proyecto: la etiqueta está en la celda B6.
Escriba el nombre de la empresa en B4.
Figura una leyenda entre las celdas I4 y AC4. La etiqueta de leyenda está en la celda G4.
Introduzca el título del proyecto en la celda B2.
La hoja Información contiene información de uso de la hoja, instrucciones para lectores de pantalla y el autor del libro.
Siga bajando por la columna A para obtener más instrucciones.
## Acerca_de
SOBRE ESTE DIAGRAMA DE GANTT

Visualice y realice un seguimiento de sus proyectos con esta plantilla de diagrama de Gantt. Para empezar, escriba las tareas en las que está trabajando en la sección Descripción de hito y, después, escriba los detalles de cada tarea. Los datos se actualizarán automáticamente y es fácil insertar nuevas tareas o usar la barra de desplazamiento para desplazarse por la escala de tiempo.
• Use Progreso para agregar la cantidad del proyecto que ha terminado agregando un número de porcentaje. / • Agregue el día en que inició el proyecto en Fecha de inicio. / • Complete los cálculos rellenando el número de días que necesita para completar el proyecto en el campo Nro. de días.

## Ligero
	ROYLIST

	Jose Rodrigo Santamaría				Leyenda:		Según lo previsto					Riesgo bajo					Riesgo medio					Riesgo alto					Sin asignar
	2ºDAW
	Fecha de inicio del proyecto:	4/4/2025					April					May
	Incremento de desplazamiento:	1					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

	Descripción del hito	Categoría	Progreso	Inicio	Días		S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F

	PLANIFICACIÓN
	Planificación inicial	Según lo previsto	100%	3/26/2025	3
	Redaccion del anteproyecto	Riesgo bajo	100%	3/30/2025	5
	Entrega del anteproyecto	Según lo previsto	100%	4/4/2025	1
	DISEÑO
	Diseño de Base de Datos	Riesgo medio	100%	4/7/2025	7
Tailwi	Diseño MVC	Riesgo bajo	100%	4/14/2025	6
	Diseño UX (Tailwind & Blade)	Riesgo bajo	100%	4/20/2025	3
	Integración API Rest	Riesgo medio	100%	4/23/2025	8
	Diseño de Pruebas	Riesgo medio	100%	5/1/2025	1
	DESARROLLO
	Configuración del proyecto (Laravel + entorno)	Según lo previsto	100%	5/2/2025	2
	Definición de modelos y relaciones (Eloquent)	Riesgo medio	100%	5/5/2025	3
	Autenticación de usuarios (Auth)	Según lo previsto	100%	5/8/2025	2
	CRUD de listas de la compra	Riesgo medio	100%	5/10/2025	2
	CRUD de productos en las listas	Riesgo medio	100%	5/12/2025	5
	Integración con API de Mercadona	Riesgo alto	100%	5/17/2025	4
	Lógica de procesamiento de la API (JSON)	Riesgo alto	100%	5/21/2025	3
	Carga de productos dinámica por categoría	Riesgo medio	100%	5/24/2025	3
	Implementación del buscador de productos	Riesgo medio	85%	5/27/2025	2
	PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN
	Ejecución de pruebas	Riesgo medio	0%	5/29/2025	6
	Redaccion de la memoria	Riesgo alto	5%	4/5/2025	90
	Entrega de la memoria	Riesgo alto	0%	6/7/2025	1
	Tarea 4
	Tarea 5

	Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.

## Oscuro
TÍTULO DEL PROYECTO

Nombre de la empresa					Leyenda:		Según lo previsto					Riesgo bajo					Riesgo medio					Riesgo alto					Sin asignar
Responsable del proyecto
Fecha de inicio del proyecto:	5/27/2025					May					June					July
Incremento de desplazamiento:	1					28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Descripción del hito	Categoría	Asignado a	Progreso	Inicio	Días		W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T

TÍTULO 1
Tarea 1	Objetivo	Nombre	25%	5/27/2025	3		2	2
Tarea 2	Hito			6/1/2025	1					1
Tarea 3	Riesgo bajo		50%	5/24/2025	10
Tarea 4	Hito			6/16/2025	1					1
Tarea 5	Riesgo medio		10%	6/2/2025	6
TÍTULO 2
Tarea 1	Riesgo alto		60%	6/2/2025	13
Tarea 2	Según lo previsto		50%	6/4/2025	9
Tarea 3	Riesgo bajo		33%	6/9/2025	11
Tarea 4	Hito			6/11/2025	1					1
Tarea 5				6/12/2025	24
TÍTULO 3
Tarea 1	Según lo previsto			6/11/2025	4
Tarea 2	Riesgo medio			6/14/2025	14
Tarea 3	Según lo previsto			6/29/2025	6
Tarea 4	Objetivo			7/3/2025	3					2	2	2
Tarea 5	Riesgo bajo			6/2/2025	19
TÍTULO 4
Tarea 1				7/6/2025	15
Tarea 2				7/20/2025	5
Tarea 3	Hito			8/31/2025	1
Tarea 4
Tarea 5

Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.

## Color
TÍTULO DEL PROYECTO

Nombre de la empresa					Leyenda:		Según lo previsto					Riesgo bajo					Riesgo medio					Riesgo alto					Sin asignar
Responsable del proyecto
Fecha de inicio del proyecto:	5/27/2025					May					June					July
Incremento de desplazamiento:	1					28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Descripción del hito	Categoría	Asignado a	Progreso	Inicio	Días		W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T

TÍTULO 1
Tarea 1	Objetivo	Nombre	25%	5/27/2025	3		2	2
Tarea 2	Hito			6/1/2025	1					1
Tarea 3	Riesgo bajo		50%	5/24/2025	10
Tarea 4	Hito			6/16/2025	1					1
Tarea 5	Riesgo medio		10%	6/2/2025	6
TÍTULO 2
Tarea 1	Riesgo alto		60%	6/2/2025	13
Tarea 2	Según lo previsto		50%	6/4/2025	9
Tarea 3	Riesgo bajo		33%	6/9/2025	11
Tarea 4	Hito			6/11/2025	1					1
Tarea 5				6/12/2025	24
TÍTULO 3
Tarea 1	Según lo previsto			6/11/2025	4
Tarea 2	Riesgo medio			6/14/2025	14
Tarea 3	Según lo previsto			6/29/2025	6
Tarea 4	Objetivo			7/3/2025	3					2	2	2
Tarea 5	Riesgo bajo			6/2/2025	19
TÍTULO 4
Tarea 1				7/6/2025	15
Tarea 2				7/20/2025	5
Tarea 3	Hito			8/31/2025	1
Tarea 4
Tarea 5

Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.