## Acerca de
SOBRE ESTE DIAGRAMA DE GANTT
Visualice y realice un seguimiento de sus proyectos con esta plantilla de diagrama de Gantt. Para empezar, escriba las tareas en las que está trabajando en la sección Descripción de hito y, después, escriba los detalles de cada tarea. Los datos se actualizarán automáticamente y es fácil insertar nuevas tareas o usar la barra de desplazamiento para desplazarse por la escala de tiempo.
• Use Progreso para agregar la cantidad del proyecto que ha terminado agregando un número de porcentaje. • Agregue el día en que inició el proyecto en Fecha de inicio. • Complete los cálculos rellenando el número de días que necesita para completar el proyecto en el campo Nro. de días.

## Ligero
ROYLIST
| Jose Rodrigo Santamaría |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
2ºDAW
| Fecha de inicio del proyecto: | 2025-04-07 |  |  |  | abril | [27 empty] | mayo
| Incremento de desplazamiento: | 1 | time axis 2025-04-08 to 2025-06-02
| Descripción del hito | Categoría | Progreso | Inicio | Días | time axis 2025-04-08 to 2025-06-02
PLANIFICACIÓN
| Planificación inicial | Según lo previsto | 100% | 2025-03-26 | 3
| Redaccion del anteproyecto | Riesgo bajo | 100% | 2025-03-30 | 5
| Entrega del anteproyecto | Según lo previsto | 100% | 2025-04-04 | 1
DISEÑO
| Diseño de Base de Datos | Riesgo medio | 100% | 2025-04-07 | 7
Tailwi | Diseño MVC | Riesgo bajo | 100% | 2025-04-14 | 6
| Diseño UX (Tailwind & Blade) | Riesgo bajo | 100% | 2025-04-20 | 3
| Integración API Rest | Riesgo medio | 100% | 2025-04-23 | 8
| Diseño de Pruebas | Riesgo medio | 100% | 2025-05-01 | 1
DESARROLLO
| Configuración del proyecto (Laravel + entorno) | Según lo previsto | 100% | 2025-05-02 | 2
| Definición de modelos y relaciones (Eloquent) | Riesgo medio | 100% | 2025-05-05 | 3
| Autenticación de usuarios (Auth) | Según lo previsto | 100% | 2025-05-08 | 2
| CRUD de listas de la compra | Riesgo medio | 100% | 2025-05-10 | 2
| CRUD de productos en las listas | Riesgo medio | 100% | 2025-05-12 | 5
| Integración con API de Mercadona | Riesgo alto | 100% | 2025-05-17 | 4
| Lógica de procesamiento de la API (JSON) | Riesgo alto | 100% | 2025-05-21 | 3
| Carga de productos dinámica por categoría | Riesgo medio | 100% | 2025-05-24 | 3
| Implementación del buscador de productos | Riesgo medio | 100% | 2025-05-27 | 2
PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN
| Ejecución de pruebas | Riesgo medio | 100% | 2025-05-29 | 6
| Redaccion de la memoria | Riesgo alto | 100% | 2025-04-05 | 90
| Entrega de la memoria | Riesgo alto | 100% | 2025-06-07 | 1

## Oscuro
TÍTULO DEL PROYECTO
Nombre de la empresa |  |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Responsable del proyecto
Fecha de inicio del proyecto: | 2025-06-15 |  |  |  |  | junio | [20 empty] | julio | [27 empty] | agosto
Incremento de desplazamiento: | 1 | time axis 2025-06-16 to 2025-08-10
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d
TÍTULO 1
Tarea 1 | Objetivo | Nombre | 25% | 2025-06-15 | 3 | l: 2; m: 2
Tarea 2 | Hito |  |  | 2025-06-20 | 1 | bar: v
Tarea 3 | Riesgo bajo |  | 50% | 2025-06-12 | 10
Tarea 4 | Hito |  |  | 2025-07-05 | 1 | bar: s
Tarea 5 | Riesgo medio |  | 10% | 2025-06-21 | 6
TÍTULO 2
Tarea 1 | Riesgo alto |  | 60% | 2025-06-21 | 13
Tarea 2 | Según lo previsto |  | 50% | 2025-06-23 | 9
Tarea 3 | Riesgo bajo |  | 33% | 2025-06-28 | 11
Tarea 4 | Hito |  |  | 2025-06-30 | 1 | bar: l
Tarea 5 |  |  |  | 2025-07-01 | 24
TÍTULO 3
Tarea 1 | Según lo previsto |  |  | 2025-06-30 | 4
Tarea 2 | Riesgo medio |  |  | 2025-07-03 | 14
Tarea 3 | Según lo previsto |  |  | 2025-07-18 | 6
Tarea 4 | Objetivo |  |  | 2025-07-22 | 3 | m: 2; m: 2; j: 2
Tarea 5 | Riesgo bajo |  |  | 2025-06-21 | 19
TÍTULO 4
Tarea 1 |  |  |  | 2025-07-25 | 15
Tarea 2 |  |  |  | 2025-08-08 | 5
Tarea 3 | Hito |  |  | 2025-09-19 | 1
Tarea 4
Tarea 5
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.

## Color
TÍTULO DEL PROYECTO
Nombre de la empresa |  |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Responsable del proyecto
Fecha de inicio del proyecto: | 2025-06-15 |  |  |  |  | junio | [20 empty] | julio | [27 empty] | agosto
Incremento de desplazamiento: | 1 | time axis 2025-06-16 to 2025-08-10
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2025-06-16 to 2025-08-10
TÍTULO 1
Tarea 1 | Objetivo | Nombre | 25% | 2025-06-15 | 3 | 2025-06-16: 2; 2025-06-17: 2
Tarea 2 | Hito |  |  | 2025-06-20 | 1 | bar: 2025-06-20
Tarea 3 | Riesgo bajo |  | 50% | 2025-06-12 | 10
Tarea 4 | Hito |  |  | 2025-07-05 | 1 | bar: 2025-07-05
Tarea 5 | Riesgo medio |  | 10% | 2025-06-21 | 6
TÍTULO 2
Tarea 1 | Riesgo alto |  | 60% | 2025-06-21 | 13
Tarea 2 | Según lo previsto |  | 50% | 2025-06-23 | 9
Tarea 3 | Riesgo bajo |  | 33% | 2025-06-28 | 11
Tarea 4 | Hito |  |  | 2025-06-30 | 1 | bar: 2025-06-30
Tarea 5 |  |  |  | 2025-07-01 | 24
TÍTULO 3
Tarea 1 | Según lo previsto |  |  | 2025-06-30 | 4
Tarea 2 | Riesgo medio |  |  | 2025-07-03 | 14
Tarea 3 | Según lo previsto |  |  | 2025-07-18 | 6
Tarea 4 | Objetivo |  |  | 2025-07-22 | 3 | 2025-07-22: 2; 2025-07-23: 2; 2025-07-24: 2
Tarea 5 | Riesgo bajo |  |  | 2025-06-21 | 19
TÍTULO 4
Tarea 1 |  |  |  | 2025-07-25 | 15
Tarea 2 |  |  |  | 2025-08-08 | 5
Tarea 3 | Hito |  |  | 2025-09-19 | 1
Tarea 4
Tarea 5
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.